Приложение №1

К приказу от 27.03.2025 года № 23-ОТ

План –график

Основных мероприятий Меячника по охране труда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственный  |
| 1 | Подготовка локального правового акта об организации проведения Меячника по охране труда, с утвержденным составом комиссии |  До 02.04.2025 | Тарасова И.В -заведующий |
| 2 | Внутренний аудит документов по охране труда в МАДОУ ПМО СО « Детский сад №65» | До 23.04.2025 | Члены комиссии |
| 3 | Проведение общего осмотра здания и территории МАДОУ ПМО СО « Детский сад №65», с последующим составлением акта о техническом состоянии | До 23.04.2025 | Члены комиссии |
| 4 | Проведение проверки состояния условий труда на рабочих местах в МАДОУ ПМО СО « Детский сад №65» | До 23.04.2025 | Члены комиссии |
| 5 | Проведение мониторинга обеспечения работников средствами индивидуальной защиты(далее по тексту СИЗ), их качества, соответствия требуемым нормам, проверка полноты заполнения личных карточек выдачи СИЗ | До 23.04.2025 | Члены комиссии |
| 6 | Актуализация материалов размещенных в уголках и кабинетов охраны труда МАДОУ ПМО СО « Детский сад №65»  | До 23.04 2025 | Специалист по охране труда Кулагина Н.В. |
| 7 | Актуализация материалов , размещенных на официальном сайте МАДОУ ПМО СО « Детский сад №65», посвященных охране труда | До 23.04.2025 | Специалист по охране труда Кулагина Н.В. |
| 8 | Проведение выставок, конкурсов рисунков, посвященных всемирному дню охраны труда | До 23.04.2025 | Заместитель заведующего по АХЧ Чулочникова К.А |
| 9 | Предоставление отчета о результатах проведения Месячника по охране труда | До 28.04.2025 | Специалист по ОТ |
| 10  | Проведение экологического субботника на территории МАДОУ ПМО СО « Детский сад №65», | До 28.04.2025 | Заместитель заведующего по АХЧ Чулочникова К.А |